## Sheet1
Sprint #2 Backlog | Task | Data | Issue(Green == Solved) | Estado | Data OK
| Criar Diagrama de Classes | 2021-04-29 |  | ok | 2021-04-29
| Criar Relational Model | 2021-04-29 | dúvida em como relationar com UML | ok | 2021-04-29
| Subir no github | 2021-04-29 |  | ok | 2021-04-29
| Criar Código da Base de Dados | 2021-05-03 |  | ok | 2021-05-03
| Criar Código Atualização do Dados | 2021-05-03 |  | ok | 2021-05-03
| Corrigir Diagram de classes | 2021-05-06 | afinal estava mal, continuamos depois | ok | 2021-05-06
| Corrigir Relational Model | 2021-05-06 | afinal estava mal, continuamos depois | ok | 2021-05-06
| Carregar configuração e regras para a base de dados | 2021-05-11 |  | ok | 2021-05-13
| Guardar configuração e regras na aplicação | 2021-05-11 |  | ok | 2021-05-13
| Guardar alterações dos estados dos atuadores | 2021-05-11 |  | ok | 2021-05-13
| Guardar histórico dos sensores | 2021-05-11 | Historico a guardar valores diferentes | ok | 2021-05-13
| Corrigir código da base de dados | 2021-05-13 | tabela regras não é inserida | ok | 2021-05-13
| Corrigir Diagrama de Classes | 2021-05-13 | falta partes do diagrama | ok | 2021-05-13
| Corrigir Relational Model | 2021-05-13 | falta partes | ok | 2021-05-13
| Subir no github | 2021-05-13 |  | ok | 2021-05-13
| Atualizar Product Backlog | 2021-05-13 |  | ok | 2021-05-13
| Gravar vídeo | 2021-05-15 | Começar no Fim de Semana | ok | 2021-05-15
| Criar o release do Sprint#2 | 2021-05-15 | Começar no Fim de Semana | ok | 2021-05-15
| Subir em PDF e PNG o UML | 2021-05-15 |  | ok | 2021-05-15